## Лист1
План работ на 2021 год
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
ул. Красноармейская, 35 А | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | апрель-май | М. А. Жовта
| 2 | Подготовка дома к зиме | май-июнь | М. А. Жовта
| 3 | Посадка цветов | май-июнь | М. А. Жовта
| 4 | Ревизия водосточной системы кровли | май-июнь | М. А. Жовта
| 5 | Стрижка кустов | сентябрь | М. А. Жовта
| 6 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 7 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2021гг. | июль | Д. П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 10 | Замена запорной арматуры на стояках отопления | август | А. С. Соколов
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы отопления | июнь | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
ул. Шилова, 43 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков | апель-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Подготовка дома к зиме | июнь | М. А. Жовта
| 4 | Посадка цветов | май-июнь | М. А. Жовта
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | Согласно графика | М. А. Жовта
| 6 | Устройство резинового покрытия (ступени, спуск на детскую площадку) | сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменников | июнь | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Восствновительный ремонт: монтаж провода защитного заземления распределительных сетей с 1-го по 16-й этажи с подключением этажных электрощитов в соответствии с проектором 1-го и 2- ого подъездов. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | апрель | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия электрических щитов щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений |  | А. Г. Соловьев
| 20 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных ) | март | А. Г. Соловьев
| 21 | Вывод на ПЦН (пожарная сигнализация) | апрель-май | А. И. Шеломенцев
| 22 | Замена источников бесперебойного питания (пожарная сигнализация) | апрель-май | А. И. Шеломенцев
| 23 | Замена приводов противопожарных клапанов | апрель-май | А. И. Шеломенцев
мкр. Царский, дом 8 | 1 | Проверка поквартирных извещателей | в течении всего года | А. И. Шеломенцев
| 2 | Очистка кровли и водостоков | май | А. В. Богданов
| 3 | Подкормка газонов перегноем, удобрениями | сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Покос травы | сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Полив цветов, кустарников | апрель | А. В. Богданов
| 6 | Посадка цветов, кустов | май | А. В. Богданов
| 7 | Проверка вытяжной вентиляции. | май-июнь | А. В. Богданов
| 8 | Работы по ремонту дверей и утеплению конура здания. | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 9 | Регулировка всех пластиковых дверей. | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 10 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 17 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 18 | Прочистка насосов ПНС | июль | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия т/узла | май | А. С. Соколов
| 20 | Замена эсконзоната | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 22 | Восстановительный ремонт: монтаж провода защитного заземления распределительных сетей с 1-го по 16-й этажи с подключением этажных электрощитов в соответствии с проектом. | июль | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель-октябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | март | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 9 | 1 | Восстановление плиточного покрытия | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Очистка кровли и чердаков | июль-август | А. В. Богданов
| 5 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 6 | Покос травы | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 7 | Покраска желоба ливневой канализации на кровле | апрель-май | А. В. Богданов
| 8 | Полив цветов, кустарников | апрель-август | А. В. Богданов
| 9 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 10 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Проверка ливнестоков | май-июнь | А. В. Богданов
| 12 | Регулировка пластиковых дверей | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 13 | Текущий ремонт этажных площадок | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 18 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия т/узла | июль | А. С. Соколов
| 22 | Устройство системы полива | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Восстановительный ремонт: монтаж провода защитного заземления распределительных сетей с 1-го по 16-й этажи с подключением этажных электрощитов в соответствии с проектом. | август | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | июль | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | апрель-октябрь | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | март | А. Г. Соловьев
| 28 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 10 | 1 | Восстановление отделочного слоя стены | апрель | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | апрель | А. В. Богданов
| 3 | Омолаживающая стрижка кустов | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Очистка кровли и чердаков | июль-август | А. В. Богданов
| 5 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 6 | Покос травы | июнь | А. В. Богданов
| 7 | Покраска желоба ливневой канализации | июль-август | А. В. Богданов
| 8 | Полив цветов, кустарников | май-август | А. В. Богданов
| 9 | Проверка вытяжной вентиляции | май | А. В. Богданов
| 10 | Проверка ливнестоков | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь | А. В. Богданов
| 12 | Текущий ремонт поэтажных площадок | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 13 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Восстановительный ремонт: монтаж провода защитного заземления распределительных сетей с 1-го по 16-й этажи с подключением этажных электрощитов в соответствии с проектом. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия системы обогревап водостока | май | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | март | А. Г. Соловьев
| 27 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 11 | 1 | Проверка ливнестоков | апрель | А. В. Богданов
| 2 | Восстановление плиточного покрытия | апрель | А. В. Богданов
| 3 | Омолаживающая стрижка кустов | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Очистка кровли и чердаков | апрель | А. В. Богданов
| 5 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 6 | Покос травы | май-август | А. В. Богданов
| 7 | Полив цветов, кустарников | апрель-август | А. В. Богданов
| 8 | Посадка цветов, кустов | май | А. В. Богданов
| 9 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Текущий ремонт пожарных лестниц (эмульсионная и масляная окраска поверхностей стен, потолков, приборов отопления и труб) | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 12 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 14 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | август | Д. П. Мамай
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 16 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока. | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия т/узла | сентябрь | А. С. Соколов
| 22 | Восстановительный ремонт: монтаж провода защитного заземления распределительных сетей с 1-го по 16-й этажи с подключением этажных электрощитов в соответствии с проектом. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | август | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия системы обогрева водостока | май | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | апрель | А. Г. Соловьев
| 27 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 12 | 1 | Проверка ливнестоков | апрель | А. В. Богданов
| 2 | Восстановление плиточного покрытия | апрель | А. В. Богданов
| 3 | Герметизация примыкания кровли | сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-май | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли и чердаков | май-июль | А. В. Богданов
| 6 | Подвоз песка на детскую площадку | апрель, сентябрь | А. В. Богданов
| 7 | Покос травы | май-август | А. В. Богданов
| 8 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель-май | А. В. Богданов
| 9 | Полив цветов, кустарников | в течении сезона | А. В. Богданов
| 10 | Посадка цветов, кустов | май | А. В. Богданов
| 11 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 12 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь | А. В. Богданов
| 13 | Текущий ремонт поэтажных площадок | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | август | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 18 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 21 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь | А. Г. Соловьев
| 27 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | декабрь | А. Г. Соловьев
мкр. Царский, дом 13 | 1 | Проверка ливнестоков кровли | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Восстановление плиточного покрытия | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-май | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли и чердаков | март | А. В. Богданов
| 6 | Подвоз песка на детскую площадку | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 7 | Покос травы | в течении сезона | А. В. Богданов
| 8 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель-май | А. В. Богданов
| 9 | Полив цветов, кустарников | май-август | А. В. Богданов
| 10 | Посадка цветов, кустов | май | А. В. Богданов
| 11 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 12 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь | А. В. Богданов
| 13 | Текущий ремонт поэтажных площадок | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 15 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | август | Д. П. Мамай
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022 гг. | август | Д. П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 19 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 21 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 22 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 24 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | октябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | июнь | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь | А. Г. Соловьев
| 28 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Северный, дом 73 | 1 | Восстановить ограждение детской площадки | Май | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | май | А. В. Богданов
| 3 | Замена шарниров на деревянных тамбурных дверях во всех подъездах. | май | А. В. Богданов
| 4 | Омолаживающая стрижка кустов | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли и водостоков. | апрель | А. В. Богданов
| 6 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 7 | Покос травы |  | А. В. Богданов
| 8 | Покраска желоба ливневой канализации | май | А. В. Богданов
| 9 | Полив цветов, кустарников | май-август | А. В. Богданов
| 10 | Посадка цветов, кустов | май | А. В. Богданов
| 11 | Регулировка всех пластиковых дверей. | июнь | А. В. Богданов
| 12 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 13 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Промывка системы ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 18 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка т/обменников | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия системы обогрева водостока. | май | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия т/узла | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Северный, дом 72 | 1 | Очистка кровли и чердаков | август | Д. П. Мамай
| 2 | Посадка цветов | август | Д. П. Мамай
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | август | Д. П. Мамай
| 4 | Проверка ливнестоков | октябрь | А. Г. Соловьев
| 5 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | декабрь | А. Г. Соловьев
| 6 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | июль | А. Г. Соловьев
| 7 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | июль-вгуст | А. В. Богданов
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | май-июнь | А. В. Богданов
| 9 | Регулировка пластиковых дверей |  | А. В. Богданов
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 11 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort |  | А. В. Богданов