## Лист1
План работ на 2024
ООО "Хороший дом"
мкр. Северный, дом 72 | 1 | Закрыть слуховые окна | апрель -сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-август
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 5 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май
| 9 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | сентябрь
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 12 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 16 | Промывка т/обменников | согласно графика | Д.П. Мамай
| 17 | Ревизия т/узла
| 18 | Промывка системы отопления
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 20 | Ревизия ПНС | июль
мкр. Северный, дом 73 | 1 | Восстановить ограждение детской площадки | май | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | май
| 3 | Замена шарниров на деревянных тамбурных дверях во всех подъездах. | май
| 4 | закрыть слуховые окна | март-сентябрь
| 5 | Регулировка всех пластиковых дверей. | июнь
| 6 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 7 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 8 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май
| 10 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя (16 шт.), привязка освещения пожарной лестницы к фотореле уличного освещения (I подъезд). | март-сентябрь
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
| 12 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 13 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 18 | Промывка т/обменников | согласно графика | Д.П. Мамай
| 19 | Ревизия т/узла
| 20 | Промывка системы отопления
| 21 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 22 | Ревизия ПНС | июль
мкр. Царский, дом 8 | 1 | Очистка кровли и водостоков | май | А. В. Богданов
| 2 | проверка ДГА | май сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции. | май-июнь
| 4 | Работы по ремонту дверей и утеплению конура здания. | май-сентябрь
| 5 | Регулировка всех пластиковых дверей. | июнь-сентябрь
| 6 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г. Соловьев
| 7 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль
| 8 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | июнь
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель, октябрь
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 11 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 13 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 14 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 16 | Промывка т/обменника | согласно графика | Д.П. Мамай
| 17 | Ревизия т/узла
| 18 | Промывка системы отопления
| 19 | Прочистка насосов ПНС
| 20 | Промывка системы ГВС и ХВС
мкр. Царский, дом 9 | 1 | Герметизация примыкания кровли | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и чердаков | июль-август
| 3 | Закрыть слуховые окна | май
| 4 | Ремонт пож лестниц | март-сентябрь
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь
| 6 | Очистка кровли ливневой канализации | май-июнь
| 7 | Регулировка пластиковых дверей | май-сентябрь
| 8 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 9 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль
| 11 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | июль
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель, октябрь
| 13 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 14 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 15 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 19 | Промывка т/обменника | согласно графика | Д.П. Мамай
| 20 | Ревизия т/узла
| 21 | Промывка системы отопления
| 22 | Промывка системы ГВС и ХВС
мкр. Царский, дом 10 | 1 | Герметизация примыкания кровли | апрель | А. В. Богданов
| 2 |  | июнь-сентябрь
| 3 | Очистка кровли и чердаков | июль-август
| 4 | закрыть слуховые окна | май сентябрь
| 5 | ремонт пож лестниц | май сентябрь
6
| 7 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 8 | Очистка кровли ливневой канализации | май-июнь
| 9 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь
| 10 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г. Соловьев
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 13 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | август
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 15 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 16 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 18 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 19 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 20 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 21 | Промывка т/обменника | согласно графика | Д.П. Мамай
| 22 | Ревизия т/узла
| 23 | Промывка системы отопления
| 24 | Промывка системы ГВС и ХВС
мкр. Царский, дом 11 | 1 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель | А. В. Богданов
| 2 | ремонт пож лестниц | июнь-сентябрь
| 3 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 4 | закрыть слуховые окна | май сентябрь
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь
| 6 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г. Соловьев
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | август
| 9 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | апрель
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май, ноябрь
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 12 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 17 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ (цар.13)
| 18 | Промывка т/обменника | согласно графика | Д.П. Мамай
| 19 | Ревизия т/узла
| 20 | Промывка системы отопления
| 21 | Промывка системы ГВС и ХВС
мкр. Царский, дом 12 | 1 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | сентябрь
| 3 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь
| 4 | ремонт пож лестниц | апрель, сентябрь
| 5 | закрыть слуховые окна | май-август
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь
| 7 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь
| 8 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | сентябрь
| 10 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя) | май
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 12 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 13 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 18 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ (цар.13)
| 19 | Промывка т/обменника | согласно графика | Д.П. Мамай
| 20 | Ревизия т/узла
| 21 | Промывка системы отопления
| 22 | Промывка системы ГВС и ХВС
мкр. Царский, дом 13 | 1 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 3 |  | апрель-май
| 4 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь
| 5 | ремонт пож лестниц | март-сентябрь
6
| 7 | закрыть слуховые окна | май-август
8
| 9 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь
| 10 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь
| 11 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 12 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | сентябрь
| 14 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | июнь
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 16 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 17 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 19 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 20 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 21 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 22 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ (цар.13)
| 23 | Промывка т/обменника | согласно графика | Д.П. Мамай
| 24 | Ревизия т/узла
| 25 | Промывка системы отопления
| 26 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 27 | Переварить узел учета тепловой энергии согласно проекта | июнь
ул. Шилова, 43 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции | Май-сентябрь
| 3 | Регулировка противопожарных дверей (1 и 2 п) | Сентябрь
| 4 | Установка доводчиков | Август-сентябрь
| 5 | Окраска малых форм, скамеек | Май-июнь
| 6 | Замена деревянной двери в подвале | Сентябрь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июнь
| 8 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 9 | Очистка кровли и водосборных лотков | Май, сентябрь
| 10 | Проверка вытяжной вентиляции | Июнь-сентябрь
| 11 | Ремонт штукатурки крылец | Май-июль
| 12 | Регулировка входных дверей | Сентябрь
| 13 | Дератизация и дезинсекция подвала | Июнь
| 14 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май
| 17 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | август
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 20 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 22 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 23 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г
| 24 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ общий на н/ж
| 25 | Промывка т/обменников | согласно графика | Д.П. Мамай
| 26 | Ревизия т/узла
| 27 | Промывка системы отопления
| 28 | Промывка системы ГВС и ХВС
ул. Красноармейская, 35А | 1 | Восстановление вент.каналов на кровле ( кирпичная кладка) – работа высотников | Май-июль | Жовта М.А.
| 2 | Ремонт и устройство новых ходовых трапов | Май-июль
| 3 | Утепление фановых труб на кровле | май - июль
| 4 | Регулировка входной группы дверей | май, сентябрь
| 5 |  | Май, сентябрь
| 6 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 7 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 8 | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | июнь | А.Г. Соловьев
| 9 | Текущий ремонт освещения подвала. | май
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь
| 11 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели…) | июль - сентябрь
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д.П. Мамай
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода ГВС в т/узле.
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025гг.
| 16 | Проверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 17 | Замена запорной арматуры на стояках отопления | июнь | Д.П. Мамай
| 18 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | август
| 19 | Промывка системы отопления | Согласно графика
| 20 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 21 | Промывка т/обменника