## Лист1
План работ на 2022 год
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
ул. Красноармейская, 35 А | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь-май | М. А. Жовта
| 2 | Восстановление вентиляционных каналов на кровле (кирпичная кладка) - работа высотников | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | август | А. С. Соколов
| 4 | Замена запорной арматуры на стояках отопления | июнь | А. С. Соколов
| 5 | Замена почтовых ящиков (1,2,3 подъезд) |  | М. А. Жовта
| 6 | Переделать узел учета тепловой энергии (только обратный трубопровод) | май-июнь | Д. П. Мамай
| 7 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | М. А. Жовта
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 9 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 11 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | май-июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Ремонт подъездов 1,2,3 водоэмульсионные и малярные работы | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 14 | Ремонтные работы подвала (1, 3 подъезды) | апрель | М. А. Жовта
| 15 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | май-июнь | Д. П. Мамай
| 16 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Штукатурка крылец - входа в подъезд | май-июнь | М. А. Жовта
ул. Шилова, 43 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Отделить освещените детской площадки от уличного освещения | июнь | А. Г. Соловьев
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков | апель-сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь | М. А. Жовта
| 5 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 6 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 7 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Промывка т/обменников | июнь | А. С. Соколов
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | август | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока. | апрель | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | май | А. Г. Соловьев
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Регулировка противопожарных дверей | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 16 | Ремонт деревянных дверей 1 п | май | М. А. Жовта
| 17 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя… ) | май | А. Г. Соловьев
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 19 | Текущий ремонт пожарной лестницы 1 подъезд (побелка, покраска) | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 20 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
мкр. Царский дом 8 | 1 | Проверка вытяжной вентиляции. | май-июнь | Богданов А.В.
| 2 | Очистка кровли и водостоков | май | Богданов А.В.
| 3 | Подкормка газонов перегноем, удобрением | июнь | Богданов А.В.
| 4 | Покос травы | август | Богданов А.В.
5
| 6 | Работы по ремонту дверей и утеплению конура здания. | май-сентябрь | Богданов А.В.
| 7 | Регулировка всех пластиковых дверей. | июнь-сентябрь | Богданов А.В.
| 8 | Покраска теплового узла | март-июнь | Богданов А.В.
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 13 | Техническое обслуживание повысительной ствнции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия насосов ПНС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июль | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель- октябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя...) | июнь | А. Г. Соловьев
мкр. Царский дом 9 | 1 | Герметизация примыкания кровли | апрель | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и чердаков | июль-август | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 5 | Покос травы | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 6 | Полив цветов, кустарников | апрель-август | А. В. Богданов
| 7 | Посадка цветов | май | А. В. Богданов
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 9 | Очистка кровли и ливневой канализации | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Регулировка пластиковых дверей | май-сентябрь | А. В. Богданов
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | апрель-октябрь | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июль | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | март | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | апрель- октябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 20 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 22 | Техническое обслуживание повысительной ствнции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) | июль | Д. П. Мамай
| 23 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 24 | Сдача прибора учета тепловой инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 | июль | Д. П. Мамай
мкр. Царский дом 10 | 1 | Герметизация примыкания кровли | апрель | А. В. Богданов
| 2 | Омолаживающая стрижка кустов | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и чердаков | июль-август | А. В. Богданов
| 4 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 5 | Покос травы | июнь | А. В. Богданов
| 6 | Полив цветов, кустарников | май-август | А. В. Богданов
| 7 | Проверка вытяжной вентиляции | май | А. В. Богданов
| 8 | Очистка кровли ливневой канализации | май-июнь | А. В. Богданов
| 9 | Проверка ливнестоков | май-июнь | А. В. Богданов
| 10 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 17 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ревизия системы обогрева водостока | май | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | март | А. Г. Соловьев
| 22 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя...) | август | А. Г. Соловьев
мкр. Царский 11 | 1 | Восстановление плиточного покрытия | апрель | А. В. Богданов
| 2 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 3 | Омолаживающая стрижка кустов | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Очистка кровли и чердаков | апрель | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель | А. В. Богданов
| 6 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 7 | Покос травы | май-август | А. В. Богданов
| 8 | Полив цветов, кустарников | апрель-август | А. В. Богданов
| 9 | Посадка цветов, кустов | май | А. В. Богданов
| 10 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май-ноябрь | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия т/узла | сентябрь | А. С. Соколов
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | апрель | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 20 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 21 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь | А. В. Богданов
| 22 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя) | апрель | А. Г. Соловьев
| 23 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | август | Д. П. Мамай
| 24 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | август | Д. П. Мамай
| 25 | Техническое обслуживание повысительной ствнции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) | август | Д. П. Мамай
| 26 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
Царский,12 | 1 | Восстановление плиточного покрытия | апрель | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 4 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-май | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли и чердаков | май-июль | А. В. Богданов
| 6 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель | А. В. Богданов
| 7 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 8 | Покос травы | май-август | А. В. Богданов
| 9 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель-май | А. В. Богданов
| 10 | Полив цветов, кустарников | в течении сезона | А. В. Богданов
| 11 | Посадка цветов, кустов | май | А. В. Богданов
| 12 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 13 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 14 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 15 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | май | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июнь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 22 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь | А. В. Богданов
| 23 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя) | май | А. Г. Соловьев
| 24 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 25 | Техническое обслуживание и отопления насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 26 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
мкр. Царский, дом 13 | 1 | Проверка ливнестоков кровли | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Восстановление плиточного покрытия | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-май | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли и чердаков | март | А. В. Богданов
| 6 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 7 | Покос травы | в течении сезона | А. В. Богданов
| 8 | Покраска желоба ливневой канализации | апрель-май | А. В. Богданов
| 9 | Полив цветов, кустарников | май-август | А. В. Богданов
| 10 | Посадка цветов, кустов | май | А. В. Богданов
| 11 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь | А. В. Богданов
| 12 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь | А. В. Богданов
| 13 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 14 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | август | Д. П. Мамай
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022 гг. | август | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 18 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Промывка системы ГВС и ХВС | июль | А. С. Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | июль | А. С. Соколов
| 21 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 22 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июнь-декабрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | июнь | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений… | июнь | А. Г. Соловьев
| 27 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя...) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Северный, дом 73 | 1 | Восстановить ограждение детской площадки | Май | А. В. Богданов
| 2 | Герметизация примыкания кровли | май | А. В. Богданов
| 3 | Замена шарниров на деревянных тамбурных дверях во всех подъездах. | май | А. В. Богданов
| 4 | Омолаживающая стрижка кустов | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 5 | Очистка кровли и водостоков. | апрель | А. В. Богданов
| 6 | Подвоз песка на детскую площадку | май | А. В. Богданов
| 7 | Покос травы |  | А. В. Богданов
| 8 | Покраска желоба ливневой канализации | май | А. В. Богданов
| 9 | Полив цветов, кустарников | май-август | А. В. Богданов
| 10 | Посадка цветов, кустов | май | А. В. Богданов
| 11 | Регулировка всех пластиковых дверей. | июнь | А. В. Богданов
| 12 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июль | Д. П. Мамай
| 13 | Техническое обслуживание повысительной ствнции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) | июль | Д. П. Мамай
| 14 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ. | июль | Д. П. Мамай
| 15 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июль | Д. П. Мамай
| 16 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июль | Д. П. Мамай
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июль | Д. П. Мамай
| 18 | Промывка системы ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 19 | Ремонт грязеотстойника на отоплении в т/узле | май | А.С.Соколов
| 20 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 21 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 22 | Промывка т/обменников | Согласно графика | Д. П. Мамай
| 23 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | Согласно графика | А. С. Соколов
| 24 | Ревизиия и ремонт АФУ (антенно-фидерных устройств) | май-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | август | А. Г. Соловьев
| 26 | Ревизия системы обогрева водостока. | май | А. Г. Соловьев
| 27 | Ревизия т/узла | сентябрь | А.С.Соколов
| 28 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 29 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | апрель | А. Г. Соловьев
мкр. Северный, дом 72 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-август | А. В. Богданов
| 2 | Заменить и отрегулировать фотореле наружного освещения | январь | А. Г. Соловьев
| 3 | Омолаживающая стрижка кустов | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 4 | Очистка кровли от водосборных лотков от мусора | май | А. В. Богданов
| 5 | Подготовка к зимнему периоду (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания) | май-июнь | А.В.Богданов
| 6 | Покос травы | в течении сезона | А.В.Богданов
| 7 | Посадка цветов, кустов | май | А.В.Богданов
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции | август | А.В.Богданов
| 9 | Проверка ливнестоков | октябрь | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока | июль | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия ти ремонт системы молниезащит | апрель | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома, протяжка болтовых соединений | май | А.Г.Соловьев
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | май-июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Регулировка пластиковых дверей |  | А. В. Богданов
| 16 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить поврежденные электровыключатели, монтаж светильников, взамен выщедших из строя…) | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | май-сентябрь | Д. П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort |  | Д. П. Мамай